## Slide 1: Karlavägen 71: kostnader per rum och kostnadsslag
Justerad budget 16 oktober 2026 · 5,94 Mkr inkl. moms före ROT · din version med klinker i ÄTA 6
Notes: Underlaget är Ny budget i kostnadsappen, med de val som är sparade 16 oktober: klinker (Bricmate) i ÄTA 6 och alternativ 1 i ÄTA 2. Alla belopp är inkl. moms och före ROT-avdrag.

## Slide 2: Bara 15 % kan knytas till ett enskilt rum
5,94 Mkr
justerad budget inkl. moms, före ROT
15 %
kan knytas till ett enskilt rum (0,90 Mkr)
41 %
är arbete och material i samma belopp och kan inte delas upp
Köket med förvaring står för minst 2,18 Mkr. Det är över en tredjedel av budgeten, och 1,53 Mkr av det är en enda snickeripost utan specifikation.
Hittills har 72 % av det fakturerade varit arbete. Framåt domineras budgeten av material och poster som inte är uppdelade.
Notes: Huvudbudskapet: underlaget från Thessén är upplagt per yrkesgrupp, inte per rum. Bara 15 % går att placera i ett enskilt rum. 40 % gäller flera namngivna rum i samma belopp och 42 % gäller hela lägenheten. 41 % av budgeten är arbete och material i samma belopp. Det spelar roll för ROT, som bara gäller arbetskostnad.

## Slide 3: Hela lägenheten och köket dominerar kostnaden
Chart: tkr inkl. moms
| WC | Hall & korridor | Vardagsrum & matsal | Sovrum & garderober | Projektering | Badrum & bastu | Kök + våtrum | Kök | Våtrum + hall | Kök + förvaring | Hela lägenheten
Arbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 12 | 0 | 117 | 0 | 195 | 658
Material | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 312 | 73 | 1526 | 207
Arbete + material (ej uppdelat) | 0 | 44 | 86 | 126 | 0 | 77 | 169 | 29 | 414 | 0 | 1481
Övrigt (transport, avfall, avgifter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
Så läser du diagrammet
Hela lägenheten: 2,52 Mkr (42 %). Rivning, el, måleri, bygg och allmänna kostnader.
Kök + förvaring: 1,72 Mkr. Kök, skåp, garderober och montering i ÄTA 4.
Våtrum + hall: 0,49 Mkr. Plattor, klinker och spackel utan rum angivet.
Enskilda rum: 0,90 Mkr totalt.
Notes: Staplarna visar justerad budget per rum och kostnadsslag i tusen kronor inkl. moms. "Hela lägenheten" är poster som rivning, el, måleri, bygg och allmänna kostnader, där offerten inte anger rum. Kombinationer som "Kök + förvaring" är rader som uttryckligen gäller flera rum.

## Slide 4: Kostnad per rum och kostnadsslag, tkr inkl. moms
Rum | Arbete | Material | Arbete + material | Övrigt | Totalt | Andel
Hela lägenheten | 658 | 207 | 1 481 | 172 | 2 518 | 42 %
Kök + förvaring | 195 | 1 526 | – | – | 1 721 | 29 %
Våtrum + hall | – | 73 | 414 | – | 487 | 8 %
Kök | 117 | 312 | 29 | – | 458 | 8 %
Kök + våtrum | – | – | 169 | – | 169 | 3 %
Badrum & bastu | 12 | 68 | 77 | – | 158 | 3 %
Projektering | 148 | – | – | – | 148 | 2 %
Sovrum & garderober | – | – | 126 | – | 126 | 2 %
Vardagsrum & matsal | – | – | 86 | – | 86 | 1 %
Hall & korridor | – | – | 44 | – | 44 | 1 %
WC | – | 28 | – | – | 28 | 0 %
Totalt | 1 131 | 2 214 | 2 426 | 172 | 5 942 | 100 %
Andel | 19 % | 37 % | 41 % | 3 % |  | 
Notes: Tabellen är samma underlag som diagrammet. Andel är andel av hela justerade budgeten. Avrundat till tusentals kronor, så summorna kan avvika med någon tusenlapp.

## Slide 5: Köket: 2,18 Mkr, varav 1,53 Mkr ospecificerat
Chart: 
| Övrigt kök (3 rader) | Diskmaskin Miele | Smidesomfattningar kök | Tvätt-/torkmaskin Miele | Köksfläkt Fjäråskupan Aura | Spis Bertazzoni PRO95I2EXT2 | Glass bricks | Montering glasblock och stenimpregnering | Montering snickerier och inredning | Kök, skåp och garderober
tkr inkl. moms | 55 | 22 | 29 | 31 | 34 | 66 | 105 | 117 | 195 | 1526
Kök, skåp och garderober
1 525 623 kr på en rad. Omfattar även garderober, kommoder och sängstomme, och går inte att dela per rum utan specifikation.
Montering 812,50 kr/h
240 h för 195 000 kr. Med avtalade 650 kr/h blir det 156 000 kr.
Glasblocksväggen
105 000 kr material + 117 000 kr montering. Konstruktion och lim saknar pris.
Notes: Raden "Kök, skåp och garderober enligt projektplan" i ÄTA 4 omfattar kök, garderober, kommoder och sängstomme. Den kan inte delas mellan kök och sovrum utan en specifikation från Thessén. Tvätt- och torkmaskinen ligger här eftersom den finns i vitvaru-ÄTA:n. Montering av snickerier är prissatt till 812,50 kr/h mot avtalade 650 kr/h.

## Slide 6: Övriga rum: få poster är rumsspecifika
Badrum & bastu
157 718 kr
Smidesdörr dusch 77 000 · duschblandare Dornbracht 31 818 · Uni-drain 12 250 · wc, fixtur, tvättställ, blandare
Sovrum & garderober
126 000 kr
Heltäckningsmatta Object Carpet, cirka 33 m², 126 000
Vardagsrum & matsal
85 875 kr
Fiskbensparkett med slipning och hårdvaxolja, 85 875
Hall & korridor
43 750 kr
Fris i trä runt stenen i korridoren, 43 750
WC
28 279 kr
Fixtur, vägghängd wc, tvättställsblandare och spolplatta
Delas mellan rummen
Plattor, sten, klinker: 487 tkr
Rör och ventilation: 169 tkr
Inte fördelat på rum i offerten.
Notes: Korten visar det som dokumenten uttryckligen knyter till ett rum. Plattsättning, tätskikt, sten och klinker (487 tkr) och rör och ventilation (169 tkr) gäller flera rum i samma belopp och ingår inte i korten. Badrummets verkliga kostnad är därför betydligt högre än kortet visar.

## Slide 7: 72 % arbete hittills, framåt mest material
Fakturerat hittills: 0,93 Mkr
Chart: 
| Arbete | Material | Övrigt (transport, avfall, avgifter)
Fakturerat | 671 | 139 | 123
Hela justerade budgeten: 5,94 Mkr
Chart: 
| Arbete | Material | Arbete + material (ej uppdelat) | Övrigt (transport, avfall, avgifter)
Budget | 1131 | 2214 | 2426 | 172
Notes: Vänster: fakturerade kostnader, exakt uppdelade från fakturor och underlag. Påslaget på 12 % räknas till samma slag som raden det hör till. Höger: hela justerade budgeten, där arbete och material ofta står på samma rad i offerten och ÄTA:orna.

## Slide 8: 2,4 Mkr är arbete och material i samma belopp
Chart: 
| Allmänna kostnader (kvar) | ÄTA 4: mattläggning | Rörarbeten | Plattarbeten | ÄTA 6: spackel och sättning | Måleri | Byggnadsarbeten | ÄTA 3: elektriker
tkr inkl. moms | 98 | 126 | 140 | 203 | 212 | 344 | 381 | 494
Varför det spelar roll
ROT gäller bara arbete. Varje 100 000 kr som visar sig vara arbete ger 30 000 kr i avdrag, inom taket.
Timpriserna går inte att kontrollera mot avtalet när timmarna inte redovisas.
Be Thessén om
timmar, à-pris och material per post, och i första hand för ÄTA 3 el (494 tkr).
Notes: ROT-avdraget gäller bara arbetskostnad. Därför avgör uppdelningen av de här posterna både hur stor budgeten blir efter ROT och vad som går att kontrollera mot avtalade timpriser. Störst är elektrikerposten i ÄTA 3, som saknar specifikation.

## Slide 9: Så är siffrorna framtagna
1
Underlag
Ny budget i kostnadsappen 16 okt: D2058 rev 1, ÄTA 1–6, fakturor till och med 132396 och 9260.
2
Valda alternativ
ÄTA 6: klinker Bricmate (ditt val). ÄTA 2: alternativ 1, Dornbracht. Montering 812,50 kr/h är kvar som i ÄTA:n.
3
Rum
Bara där dokumentet anger rum, till exempel "Badrum:", "Kök:", "korridor" eller "vardagsrum". Rader för flera rum ligger i kombinerade grupper.
4
Arbete och material
Fakturerat: exakt från fakturor och underlag. Budget: varje rad märkt som arbete, material, arbete + material eller övrigt.
5
Nedlagt och återstående
Nedlagt kommer från fakturorna. Återstående är kalkyl minus nedlagt och fördelas som postens rader.
6
Belopp
Kronor inkl. moms, före ROT-avdrag på −200 000 kr.
Notes: Metoden följer appens flik Ny budget. Fördelningen på rum är min bedömning utifrån dokumentens text och tidsplanen. Inga belopp är gissade fram. Det som inte går att placera ligger kvar som flera rum eller hela lägenheten.

## Slide 10: Nästa steg: kräv specifikation från Thessén
ÄTA 4: specificera kök, skåp och garderober (1,53 Mkr) per rum och produkt.
ÄTA 3 och offertposterna: redovisa arbete och material separat, för ROT och för timpriskontroll.
Plattor, sten och klinker: ange m² och kostnad för badrum, wc, bastu och hall.
Notes: Tre krav till Thessén innan ÄTA:orna godkänns. När specifikationerna kommer kan de läggas in i appen som delrader, och då uppdateras fördelningen per rum.